## Sheet1
系统 | 公司方负责人 | 联系方式 | 进展 | 代码库名 | 代码入库时间 | 进入CC开发时间（具体到某天，到这个时间点无法实现再更新状态） | 构建脚本提供时间 （具体到某天） | 部署脚本提供时间（具体到某天） | 开发语言 | 编译器 （版本） | 开发工具 （标准eclipse/eclipse+自定义插件/自己修改后的eclipse/自主平台） | 应用平台（Java应用;J2EE/Websphere；C/C++应用；C++;Tuxedo;自主平台） | 服务器操作系统 （Windows/linux/AIX） | 软件部署方式 （全量/增量） | 投产包内容 （Class文件/C++编译后的.a文件/脚本文件/SQL文件/配置文件） | 部署平台相关性 （平台相关/平台无关） | 备注
场景电商 | 张森 | 18600240902 | 代码未提供 | 未建 | 2017-09-22 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | php | 5.6 | phpstorm | 自主平台 | linux | 全量 | tar包 | 平台无关
智能管控 |  |  | 代码已给 | 建库信息未提供，未建 | 2017-09-22 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | 自己修改后的eclipse | j2EE | linux | 全量 | war包 | 平台无关
多媒体系统 |  |  | 尚未开发完毕 | 未建 | 2017-09-30 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | as3\node | 4.6 | flashDevelop/adobeanimate cc | air | windows | 全量 | exe文件\war包 | 平台无关
微信系统 | 邓韬 | 18573103163 | 已入库 | wechatZHWD | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | 自己修改后的eclipse | j2EE | linux | 全量 | war包 | 平台无关
厅堂PAD |  |  | 已入库 | padZHWD | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | 自己修改后的eclipse | j2EE | linux | 全量 | war包 | 平台无关
超级柜台 | 董文佼 | 13811278191 | 已入库 | BTOP | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | PHONIXIDE,BSPIDE | j2EE | linux | 全量 | tar包 | 平台无关 | 代码未拆分，耦合度高，在同一代码库管理
智能服务平台 | 蒋昌辉 | 18515666101 |  |  | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | PHONIXIDE,BSPIDE | j2EE | linux | 全量 | tar包 | 平台无关

## Sheet2
系统 | 公司方负责人 | 联系方式 | 进展 | 代码库名 | 代码入库时间 | 进入CC开发时间（具体到某天，到这个时间点无法实现再更新状态） | 构建脚本提供时间 （具体到某天） | 部署脚本提供时间（具体到某天） | 开发语言 | 编译器 （版本） | 开发工具 （标准eclipse/eclipse+自定义插件/自己修改后的eclipse/自主平台） | 应用平台（Java应用;J2EE/Websphere；C/C++应用；C++;Tuxedo;自主平台） | 服务器操作系统 （Windows/linux/AIX） | 软件部署方式 （全量/增量） | 投产包内容 （Class文件/C++编译后的.a文件/脚本文件/SQL文件/配置文件） | 部署平台相关性 （平台相关/平台无关） | 备注
场景电商 | 张森 | 18600240902 | 代码未提供 | 未建 | 2017-09-22 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | php | 5.6 | phpstorm | 自主平台 | linux | 全量 | tar包 | 平台无关
智能管控 |  |  | 代码已给 | 建库信息未提供，未建 | 2017-09-22 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | 自己修改后的eclipse | j2EE | linux | 全量 | war包 | 平台无关
多媒体系统 |  |  | 尚未开发完毕 | 未建 | 2017-09-30 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | as3\node | 4.6 | flashDevelop/adobeanimate cc | air | windows | 全量 | exe文件\war包 | 平台无关
微信系统 | 邓韬 | 18573103163 | 已入库 | wechatZHWD | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | 自己修改后的eclipse | j2EE | linux | 全量 | war包 | 平台无关
厅堂PAD |  |  | 已入库 | padZHWD | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | 自己修改后的eclipse | j2EE | linux | 全量 | war包 | 平台无关
超级柜台 | 董文佼 | 13811278191 | 已入库 | BTOP | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | PHONIXIDE,BSPIDE | j2EE | linux | 全量 | tar包 | 平台无关 | 代码未拆分，耦合度高，在同一代码库管理
智能服务平台 | 蒋昌辉 | 18515666101 |  |  | 完成 | 11.3 | 10.23 | 10.23 | java | 1.6 | PHONIXIDE,BSPIDE | j2EE | linux | 全量 | tar包 | 平台无关

## Sheet3
系统 | 版本现状 | 版本库 | 版本更新时间 | 二期是否离岸 | 构建脚本 | 参数分离 | 开发策略
场景电商 | 未入库，初始源码只提供一个页面文件。 | 无 | 2017-11-24 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
智能管控 | 2017/9/13初始版本入库 | ZNGK | 2017-11-24 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
多媒体系统 | 代码未提供 | 无 | 2017-11-24 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
微信系统 | 2017/9/14初始版本入库 | wechatZHWD | 2017-11-24 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中
厅堂PAD | 2017/9/14初始版本入库 | padZHWD | 2017-11-24 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中 | 跟踪中
超级柜台 | 2017/9/13初始版本入库 | BTOP | 2017-12-08 | 否 | 2017-12-04 | 已沟通 | 多分支开发
智能服务平台